## Schedule
任務名稱 | 工作天數 | 開始時間 | 結束時間 | 備註
運用視覺AI之人機協作遙控系統 | 136 工作日 | 110/5/17 | 110/11/20
確定規格及功能 | 10 工作日 | 110/9/6 | 110/9/20
畫出功能方塊圖 | 2 工作日 | 110/9/16 | 110/9/20
解析功能方塊圖 | 2 工作日 | 110/9/16 | 110/9/20
規劃時程 | 5 工作日 | 110/7/14 | 110/7/20
硬體 | 67 工作日 | 110/6/17 | 110/9/20
硬體規格描述 | 10 工作日 | 110/9/6 | 110/9/20
零件規格書 | 54 工作日 | 110/6/17 | 110/8/31
蒐集所使用到的零件規格文件 | 54 工作日 | 110/6/17 | 110/8/31
定義HT66F2390接腳訊號 | 6 工作日 | 110/7/15 | 110/7/23
硬體線路圖 | 7 工作日 | 110/7/23 | 110/8/3
製作新的電路版 | 10 工作日 | 110/8/3 | 110/8/16
軟體 | 64 工作日 | 110/5/31 | 110/8/27
軟體功能描述 | 22 工作日 | 110/7/28 | 110/8/27
GUI的規格 | 30 工作日 | 110/7/16 | 110/8/27
影像辨識驅動馬達 | 33 工作日 | 110/5/31 | 110/7/14
手勢辨識解鎖 | 10 工作日 | 110/7/15 | 110/7/28
臉部辨識解鎖 | 12 工作日 | 110/7/29 | 110/8/13
驅動滑軌 | 10 工作日 | 110/7/15 | 110/7/28
微調手掌抓取動作 | 10 工作日 | 110/8/13 | 110/8/27
機構 | 29 工作日 | 110/7/19 | 110/8/27
手指、手掌改裝 | 19 工作日 | 110/7/19 | 110/8/13
滑軌固定 | 10 工作日 | 110/7/30 | 110/8/13
基座固定 | 10 工作日 | 110/7/30 | 110/8/13
機構設計完成 (包含手套、手指與手掌改裝) | 9 工作日 | 110/8/16 | 110/8/27
材料、零件準備 | 13 工作日 | 110/7/14 | 110/7/30
9V@1.5A Switch Adapter (二個) | 13 工作日 | 110/7/14 | 110/7/30
降壓模組 (12V to 6V/7V@1A | 13 工作日 | 110/7/14 | 110/7/30
黑色手套 | 11 工作日 | 110/7/16 | 110/7/30
FR-4 洞洞板 | 6 工作日 | 110/7/23 | 110/7/30
系統整合測試 | 48 工作日 | 110/8/27 | 110/11/2
第一次整合測試 | 16 工作日 | 110/8/27 | 110/9/20
第二次整合測試 | 16 工作日 | 110/9/20 | 110/10/11
最後系統優化整合測試 | 16 工作日 | 110/10/12 | 110/11/2
與主辦單位有關事項 | 136 工作日 | 110/5/17 | 110/11/20
初賽報告上傳 (by 5/31) | 10 工作日 | 110/5/17 | 110/5/28
主辦單位初賽審核 | 9 工作日 | 110/6/2 | 110/6/14
主辦單位公布複賽名單 | 1 工作日 | 110/6/16 | 110/6/16
複賽報告上傳(by 10/27) | 25 工作日 | 110/9/20 | 110/10/22
作品照片與決賽海報上傳 (by 10/31) | 15 工作日 | 110/10/4 | 110/10/22
作品影片上傳 (by 11/12) | 10 工作日 | 110/10/25 | 110/11/5
複賽正式比賽 | 1 工作日 | 110/11/20 | 110/11/20

## Status Review
State | Date | Status Descriptions | Actions Items | Comments
Monitor | 2021-07-14 | 影像辨識結合機器手掌測試效果還不錯，持續微調動作 |  | 完成度應該有70%
Monitor | 2021-07-14 | 手掌無法順利抓取物品 | 1.想辦法在手指頭及手掌上添加泡棉等物質，增加厚度及軟度 2.最後手掌修改後可套上黑色手套，當成裝飾與遮蔽內部改裝 | 因為手掌及手指機構設計問題
Close | 2021-07-14 | 手掌的上下活動還算順利，需要增加滑軌才能測試左右移動 | 加裝滑軌及電路後，才能寫程式測試 | 已可以控制滑軌
Open | 07/25/21 | 手掌機溝不穩固 | 用Solidwork設計手掌機構 | 已設計出雛形
Monitor | 07/25/21 |  | 3D Printer 列印機構

## Issues Tracking
Item | Status | Priority | Descriptions of Issue | Open Date | Due Date | Close Date | Owner | Comments

## Notice
Date | Descriptions | Comments
2021-05-23 | 老翁實驗室學長對於初審資料的意見： A學長意見 1.若題目提到「災害應變系統」，感覺應該要具有機動性、移動性的功能 2.軟體流程圖最後PWM控制伺服馬達之後沒有下文 3….... B學長意見 1. | 決定採納意見後修改項目： 1.題目修改成較模糊，不針對哪個特定項目，如「災害應變系統」，改成泛指遙控系統，所以名稱改為「運用視覺AT之人機協作遙控系統」，這樣未來在實做功能上比較有彈性，因為題目一旦訂了之後就不能在修改

## Specifications
專案名稱：運用視覺AI之人機協作遙控系統
硬體部分
軟體部分
機構部分

## Pin Definition
Pin No. | 1st Function | 2nd Function | 3rd Function | 4th Function | 5th Function | Robot Arm
1
2
3
4
5
6
7

## Check List Format
Section | Items | Checking Item Descriptions | Check | Detailed Comments | Attached Report